## Empiece aquí
Control de lista de pendientes (punch list) y llamadas de garantía de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores, contratistas y remodeladores pequeños. Un renglón por detalle: pendientes al final de la obra y llamadas de garantía después de la entrega en el mismo registro.
1. El día que llega el detalle (recorrido, mensaje, foto, buzón de voz, correo): obra, qué está mal en palabras sencillas, cuarto o área, tipo, fecha y quién lo reportó.
2. Asígnelo: el oficio o subcontratista responsable y su teléfono o correo. Mande a cada subcontratista UN mensaje con todos sus detalles de esa obra.
3. La fecha límite se llena sola: fecha de reporte + los días de la hoja Ajustes (pendientes y garantía por separado; cámbielos según
su propio contrato o documento de garantía). Escriba su propia fecha en 'Fecha límite manual' para cualquier detalle.
4. Cierre con prueba: anote la fecha de terminado, luego S cuando el cliente dio el visto bueno y S cuando guardó las fotos de antes y después.
5. Cargos al subcontratista: si su contrato con el sub lo permite, anote el monto y la fecha o factura # en que lo cobró.
Rojo = vencido. Amarillo = vence pronto, sin subcontratista, terminado sin visto bueno o sin fotos, o cargo sin cobrar.
Verde = terminado, con visto bueno, con fotos y nada por cobrar.
Consejo: revise los abiertos cada semana. Vencido = llame al subcontratista, no otro mensaje.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/lista-pendientes-garantia.html
¿Quiere que se lo mantengamos al día? TapeAndFloat lee los mensajes, fotos y buzones de voz que reenvía, agrega los renglones a su propia hoja de Google,
prepara la lista de cada subcontratista para que usted la apruebe y cada mañana le muestra lo vencido y lo no confirmado.
Prueba gratis de 60 días, sin tarjeta: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Detalles abiertos
Vencidos
Vencen pronto
Sin subcontratista
Terminados sin visto bueno del cliente
Terminados sin fotos
Cargos al sub sin cobrar (cantidad)
Cargos al sub sin cobrar ($)
Uso y distribución gratis. Sin garantía; información general, no asesoría legal. Siga su propio contrato, documento de garantía y contratos con subcontratistas.

## Pendientes
Obra / dirección | Detalle (qué está mal) | Ubicación / cuarto | Tipo (Pendiente / Garantía) | Reportado (fecha) | Reportado por | Oficio / subcontratista responsable | Teléfono / correo del sub | Fecha límite manual | Fecha límite | Días restantes | Estado | Terminado (fecha) | ¿Visto bueno del cliente? (S/N) | ¿Fotos antes/después? (S/N) | Cargo al subcontratista $ | Cargo cobrado (fecha o factura #) | Alerta | Notas

## Ajustes
Ajustes
Días por omisión para arreglar un PENDIENTE (desde el reporte) | 7
Días por omisión para arreglar una llamada de GARANTÍA (desde el reporte) | 14
Aviso 'vence pronto' (días antes de la fecha límite) | 3
Cambie los números de la columna B. Use los tiempos de respuesta que promete su propio contrato o documento de garantía.