## Empiece aquí
Control de presupuesto contra costo real por obra de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores, contratistas y remodeladores pequeños. Vea el presupuesto contra el costo real de cada obra y código de costo sin software de contabilidad.
1. Hoja Presupuesto: un renglón por obra y código de costo (use la misma lista corta de códigos en todas sus obras). Anote el presupuesto original de su cotización.
2. Hoja Costos: un renglón por factura de proveedor, factura de subcontratista, recibo o registro de mano de obra, con obra, código y monto. Hágalo la misma semana.
La obra y el código deben escribirse igual que en la hoja Presupuesto. Anote créditos y devoluciones como montos negativos.
3. Hoja Órdenes de cambio: un renglón por orden. Las órdenes firmadas se suman solas al presupuesto de esa partida (presupuesto revisado).
Anote la fecha o factura # en que la cobró, para que ninguna orden firmada se quede sin cobrar.
4. La hoja Presupuesto calcula el costo real a la fecha, la diferencia $ (presupuesto revisado menos real; negativo = se pasó) y la diferencia % del presupuesto revisado.
Rojo = sobre presupuesto, o costos en una partida sin presupuesto. Amarillo = cerca del presupuesto (nivel en Ajustes) con trabajo pendiente,
costos sin obra, sin código o sin partida, órdenes trabajadas sin firma, o firmadas sin cobrar.
Verde = trabajo terminado y dentro del presupuesto.
Consejo: revise la lista corta cada semana. Sobre presupuesto = averigüe por qué y si se debe una orden de cambio.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/control-costos-por-obra.html
¿Quiere que se lo mantengamos al día? Reenvíe sus recibos y facturas; TapeAndFloat los asigna a la obra y al código en su propia hoja de Google
y cada semana le marca los sobrecostos y las órdenes de cambio sin cobrar. Usted aprueba; nada se paga ni se envía sin usted.
Prueba gratis de 60 días, sin tarjeta: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Partidas sobre presupuesto
Partidas cerca del presupuesto (trabajo pendiente)
Total sobre presupuesto ($)
Costos sin obra
Costos sin código
Costos sin partida de presupuesto
Órdenes trabajadas sin firma
Órdenes firmadas sin cobrar (cantidad)
Órdenes firmadas sin cobrar ($)
Uso y distribución gratis. Sin garantía; información general, no asesoría fiscal, contable ni legal. Su contador lleva la contabilidad oficial.

## Presupuesto
Obra / dirección | Código de costo | Descripción | Tipo (Sub / Material / Mano de obra / Otro) | Presupuesto original $ | Órdenes de cambio firmadas $ | Presupuesto revisado $ | Real a la fecha $ | Diferencia $ (+ debajo / - encima) | Diferencia % | Parte del presupuesto usada | ¿Trabajo terminado? (S/N) | Alerta | Notas

## Costos
Fecha | Obra / dirección | Código de costo | Proveedor / sub / empleado | Factura / recibo # | Monto $ | Tipo (Factura / Recibo / Mano de obra / Crédito) | Pagado (fecha) | Alerta | Notas

## Órdenes de cambio
Obra / dirección | Orden # | Código de costo | Descripción | Monto $ | Firmada por el cliente (fecha) | ¿Trabajo hecho? (S/N) | Cobrada (fecha o factura #) | Alerta | Notas

## Ajustes
Ajustes
Avisar cuando el costo real llegue a esta parte del presupuesto revisado (trabajo pendiente) | 90%
Cambie el valor de la columna B (0.9 = 90%). Es su propio nivel de aviso, no una cifra de la industria.