## Empiece aquí
Horario de cuadrillas de tablaroca (drywall) de TapeAndFloat (libro de Excel gratis)
Un horario de cuadrillas es la lista de qué cuadrilla va a qué obra, qué hace y qué día. Este libro lo lleva como registro, con un renglón por cuadrilla por obra por día.
Las celdas amarillas son para que usted escriba. Las celdas blancas tienen fórmulas: se calculan solas. La hoja no está bloqueada, así que puede cambiar lo que quiera.
Los renglones que empiezan con EJEMPLO son datos de ejemplo, no obras reales, y las horas son de muestra. Bórrelos (o escriba encima) antes de usar la hoja.
1. Hoja Horario de cuadrillas: un renglón por cuadrilla por obra por día. Si la Cuadrilla 2 está en la misma obra de lunes a miércoles, son tres renglones.
Escriba la fecha, la cuadrilla o el encargado, el tamaño de la cuadrilla (personas), la obra, la dirección y el contratista (GC) / cliente.
2. Escoja la tarea de la lista (Colgar, Encintar, Flotear, Textura, Pendientes, Otro) y escriba las horas planeadas por persona para ese día.
3. Escoja el estado de la lista: Programado, En proceso, Terminado o Movido. Cuando terminen el trabajo, escriba las horas reales por persona y márquelo Terminado.
Si el contratista mueve el día, marque el renglón Movido y agregue un renglón nuevo con la fecha nueva (los renglones Movido no se revisan por cruces ni por fechas pasadas).
4. Horas-cuadrilla planeadas = tamaño de la cuadrilla x horas planeadas. Horas-cuadrilla reales = tamaño de la cuadrilla x horas reales. Diferencia = reales - planeadas (un número positivo es más de lo planeado).
Los días que faltan se cuentan de hoy (HOY()) a la fecha del renglón. Un número negativo quiere decir que la fecha ya pasó.
5. La columna Revisar marca SIN FECHA, SIN CUADRILLA, SIN OBRA, CUADRILLA EN DOS OBRAS EL MISMO DÍA (la misma cuadrilla en 2 o más obras distintas en la misma fecha),
FECHA PASADA - NO MARCADO TERMINADO, MÁS HORAS DE LAS PLANEADAS y TERMINADO SIN HORAS REALES. Los cruces y las fechas pasadas sin terminar se ponen rojos; los demás avisos, naranjas.
6. Debajo de la tabla: los totales y un resumen de los días-cuadrilla de esta semana (de lunes a domingo) y de los próximos 7 días, los renglones con cruce,
los renglones pasados sin marcar Terminado, los renglones por estado y las horas-cuadrilla planeadas contra las reales de lo Terminado. Revíselo cada tarde
antes de mandar las asignaciones de mañana, y el viernes cuando planee la próxima semana.
Guía, un formato de mensaje bilingüe para las asignaciones y la versión en CSV: https://tapeandfloat.com/es/plantillas/plantilla-horario-cuadrillas-drywall.html
Versión en inglés: TapeAndFloat_Drywall_Crew_Schedule.xlsx (https://tapeandfloat.com/templates/drywall-crew-schedule-template.html)
Cuando el contratista mueva sus fechas o agregue trabajo, anótelo el mismo día; el trabajo extra va en una orden de cambio por escrito. TapeAndFloat es un asistente de oficina con IA
que lee los mensajes y correos que usted le reenvía y marca en una hoja de Google cuando una cuadrilla quedó en dos obras el mismo día. Prueba piloto gratis de 60 días: https://tapeandfloat.com/es/prueba-piloto.html Preguntas: james@tapeandfloat.com
Gratis para usar y compartir. Sin garantía; información general, no es asesoría legal, laboral, de nómina, fiscal ni contable. Esta hoja no lleva pagos ni horas extra.

## Horario de cuadrillas
Horario de cuadrillas de tablaroca (drywall)
Amarillo = usted escribe. Blanco = fórmulas. Los renglones EJEMPLO son datos de ejemplo con horas de muestra: bórrelos antes de usar la hoja.
Hoy (los días que faltan se cuentan desde esta fecha):
Fecha | Día | Cuadrilla / encargado | Tamaño de la cuadrilla (personas) | Obra | Dirección | Contratista (GC) / cliente | Tarea | Horas planeadas (por persona) | Horas reales (por persona) | Estado | Horas-cuadrilla planeadas | Horas-cuadrilla reales | Diferencia (reales - planeadas) | Días que faltan | Revisar | Notas
|  | EJEMPLO Cuadrilla 3 (Ana) | 2 | EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Colgar | 8 |  | Terminado | [5 empty] | Ejemplo: terminado, faltan las horas reales
|  | EJEMPLO Cuadrilla 1 (Marco) | 3 | EJEMPLO Lote 14 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Colgar | 8 | 9 | Terminado | [5 empty] | Ejemplo: horas de muestra, pasó de lo planeado
|  | EJEMPLO Cuadrilla 2 (Luis) | 2 | EJEMPLO Unidad 3 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Encintar | 8 |  | En proceso | [5 empty] | Ejemplo: la fecha pasó y no está marcado Terminado
|  | EJEMPLO Cuadrilla 2 (Luis) | 2 | EJEMPLO Lote 9 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Flotear | 8 |  | Programado | [5 empty] | Ejemplo: misma cuadrilla, mismo día que el Lote 2
|  | EJEMPLO Cuadrilla 2 (Luis) | 2 | EJEMPLO Lote 2 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Textura | 4 |  | Programado | [5 empty] | Ejemplo: mueva uno de estos dos renglones
|  | EJEMPLO Cuadrilla 1 (Marco) | 3 | EJEMPLO Lote 14 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Pendientes | 4 |  | Programado | [5 empty] | Ejemplo: sin aviso
|  | EJEMPLO Cuadrilla 3 (Ana) | 2 | EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Textura | 6 |  | Movido | [5 empty] | Ejemplo: el contratista lo movió; se agregó un renglón con la fecha nueva
|  | EJEMPLO Cuadrilla 3 (Ana) | 2 | EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección] | [contratista] | Textura | 6 |  | Programado | [5 empty] | Ejemplo: la fecha nueva
TOTAL (todos los renglones)
RESUMEN
[10 empty] | Renglones | Horas-cuadrilla planeadas | Horas-cuadrilla reales
Días-cuadrilla esta semana (de lunes a domingo, sin Movido)
Días-cuadrilla en los próximos 7 días (hoy + 6, sin Movido)
Renglones con cruce (corríjalos antes de mandar las asignaciones)
Renglones pasados sin marcar Terminado
Programado
En proceso
Terminado (horas-cuadrilla planeadas contra reales)
Movido
Diferencia en lo Terminado con horas reales (reales - planeadas)
Renglones con aviso (cantidad)
Formulas:
Días que faltan = IF(NOT(OR([Fecha]<>"",[Cuadrilla / encargado]<>"",[Obra]<>"")),"",IF(ISNUMBER([Fecha]),[Fecha]-TODAY(),""))