## Empiece aquí
Horas de cuadrilla por obra de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores de casas, remodeladores y contratistas pequeños que reciben las horas por mensaje, foto de una tarjeta de papel o llamada, sin app de reloj checador.
Un renglón por trabajador, por obra, por día. Las horas se suman por obra, por trabajador y por semana.
1. Hoja Trabajadores: un renglón por persona (cuadrilla o puesto, activo sí/no). Muestra horas de esta semana, la semana pasada y las últimas 4 semanas.
2. Hoja Obras: un renglón por obra, con las horas de cuadrilla presupuestadas si las tiene. Muestra horas registradas, de esta semana, de la pasada, restantes y % usado.
3. Hoja Registros: un renglón por trabajador por obra por día. Anote hora de entrada y salida más minutos de descanso, O solo las horas.
Anote cómo llegó (mensaje, foto de tarjeta, papel, llamada), la fecha en que lo anotó y quién lo aprobó. Las horas y la semana se llenan solas.
Un día dividido entre dos obras son dos renglones. Un turno que pasa de medianoche: anote las horas en lugar de entrada y salida.
4. Hoja Por semana: horas por obra de las últimas 8 semanas (lunes a domingo), se llena sola.
5. Ajustes: los números amarillos son EJEMPLOS, no reglas: alerta de día largo, alerta de horas semanales por trabajador, cuántos días tarde
se puede anotar un registro, en cuánto tiempo se deben aprobar y el % del presupuesto de una obra que da aviso.
Las reglas de horas extra, descansos, pago y registros las fija la ley federal y estatal. Consulte el Departamento de Trabajo de EE. UU. y la agencia
laboral de su estado (en Texas, la Texas Workforce Commission), o pregunte a su contador o a un abogado. Este archivo no calcula pagos.
Rojo = sin horas, salida antes de la entrada, posible duplicado, obra o trabajador que no está en la lista. Amarillo = otra alerta. Verde = renglón completo.
6. Los primeros renglones son EJEMPLOS (los nombres empiezan con EJEMPLO). Bórrelos en Trabajadores, Obras y Registros antes de empezar.
Información general, no es asesoría legal, fiscal ni de nómina.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/horas-cuadrilla-por-obra.html
¿Quiere ayuda para mantenerla al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat, las horas que su cuadrilla manda por mensaje se anotan en la obra
y los registros que faltan o no cuadran se marcan para que usted los revise. Nada se envía solo, y durante la prueba una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Trabajadores en la lista
Obras en la lista
Registros
Horas registradas (todas)
Horas esta semana (lun-dom)
Horas la semana pasada
Registros sin aprobar
Sin horas o salida antes de la entrada
Obra o trabajador que no está en la lista
Posibles duplicados
Días largos (más que Ajustes)
Anotados tarde (más que Ajustes)
Trabajadores arriba de la alerta semanal (esta semana o la pasada)
Obras arriba del presupuesto
Registros con alguna alerta
Uso y distribución gratis. Sin garantía; información general, no es asesoría legal, fiscal ni de nómina.

## Registros
Fecha | Trabajador | Obra | Hora de entrada | Hora de salida | Descanso (minutos) | Horas (si no hay entrada/salida) | Tarea o código de costo | Cómo llegó | Anotado el | Aprobado por | Notas | Horas | Semana del (lunes) | Alerta
2026-10-18 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 7:00 | 15:30 | 30 |  | Colgar | Mensaje | 2026-10-18 | Oficina | Ejemplo: renglón completo
2026-10-19 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 7:00 | 12:00 | 0 |  | Colgar | Mensaje | 2026-10-19 | Oficina | Ejemplo: día dividido, mañana en Smith
2026-10-19 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) | EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | 12:30 | 16:30 | 0 |  | Encintar | Mensaje | 2026-10-19 | Oficina | Ejemplo: día dividido, tarde en Lee
2026-10-20 | EJEMPLO Mike (borre este renglón) | EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) |  |  |  | 9 | Estructura | Foto de tarjeta | 2026-10-20 | Oficina | Ejemplo: solo horas (foto de tarjeta de papel)
2026-10-20 | EJEMPLO Mike (borre este renglón) | EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) |  |  |  | 9 | Estructura | Foto de tarjeta | 2026-10-20 | Oficina | Ejemplo: mismo trabajador, obra, día y horas (posible duplicado)
2026-10-17 | EJEMPLO Mike (borre este renglón) | EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) |  |  |  | 14 | Estructura | Llamada | 2026-10-25 |  | Ejemplo: día largo, anotado tarde, sin aprobar
2026-10-23 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 16:00 | 7:00 | 0 |  | Encintar | Mensaje | 2026-10-23 |  | Ejemplo: salida antes de la entrada (¿pasó medianoche? anote horas)
2026-10-24 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) |  | 7:00 | 15:00 | 30 |  | Resanar | Mensaje | 2026-10-24 |  | Ejemplo: sin obra
2026-10-25 | EJEMPLO Mike (borre este renglón) | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) |  |  |  |  | Estructura | Tarjeta de papel | 2026-10-25 |  | Ejemplo: sin horas
2026-10-26 | EJEMPLO Luis (borre este renglón) | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 7:00 | 15:30 | 30 |  | Lijar | Mensaje | 2026-10-26 |  | Ejemplo: hoy, esperando aprobación

## Obras
Obra | Cliente | Estado | Horas de cuadrilla presupuestadas (opcional) | Horas registradas | Horas esta semana | Horas semana pasada | Horas restantes | % del presupuesto usado | Registros sin aprobar | Alerta | Notas
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Smith | Activa | 120
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Lee | Activa | 40
Formulas:
Horas esta semana = IF([Obra]="","",SUMIFS('Registros'!$M2:M1500,'Registros'!$C2:C1500,[Obra],'Registros'!$N2:N1500,(TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),3))))
Horas semana pasada = IF([Obra]="","",SUMIFS('Registros'!$M2:M1500,'Registros'!$C2:C1500,[Obra],'Registros'!$N2:N1500,(TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),3))-7))

## Trabajadores
Trabajador | Cuadrilla o puesto | Activo | Horas esta semana | Horas semana pasada | Horas últimas 4 semanas | Alerta | Notas
EJEMPLO Luis (borre este renglón) | Cuadrilla de tablaroca | Sí
EJEMPLO Mike (borre este renglón) | Cuadrilla de estructura | Sí
Formulas:
Horas esta semana = IF([Trabajador]="","",SUMIFS('Registros'!$M2:M1500,'Registros'!$B2:B1500,[Trabajador],'Registros'!$N2:N1500,(TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),3))))
Horas semana pasada = IF([Trabajador]="","",SUMIFS('Registros'!$M2:M1500,'Registros'!$B2:B1500,[Trabajador],'Registros'!$N2:N1500,(TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),3))-7))
Horas últimas 4 semanas = IF([Trabajador]="","",SUMIFS('Registros'!$M2:M1500,'Registros'!$B2:B1500,[Trabajador],'Registros'!$N2:N1500,">="&((TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),3))-21)))

## Por semana
Obra (horas por semana, lunes a domingo) | Total

## Ajustes
Ajustes
Marcar el día de un trabajador con más de estas horas (todas las obras, EJEMPLO) | 12
Marcar la semana de un trabajador con más de estas horas (EJEMPLO; sus reglas de horas extra vienen de la ley federal y estatal) | 40
Marcar un registro anotado más de estos días después del día trabajado (EJEMPLO) | 2
Marcar un registro sin aprobar estos días después del día trabajado (EJEMPLO) | 7
Avisar cuando una obra haya usado esta parte de sus horas presupuestadas (EJEMPLO) | 80%
Edite las celdas amarillas. Son sus propios ajustes, no reglas. Las reglas de horas extra, descansos, pago y registros las fija la ley federal y estatal; consulte el Departamento de Trabajo de EE. UU. y la agencia laboral de su estado, o pregunte a su contador o a un abogado.