## Empiece aquí
Lista previa al inicio de obra de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores de casas, remodeladores y contratistas pequeños. El paso del contrato firmado al primer día en la obra, un renglón por obra por punto:
anticipo, contrato, permisos, selecciones, material y tiempos de entrega, programa, confirmación de subcontratistas, seguros (COI) y W-9, acceso y servicios, y la nota de arranque al cliente.
1. Hoja Obras: un renglón por obra con el cliente, la dirección y la fecha de inicio planeada. La Lista toma la fecha de inicio de aquí.
2. Hoja Lista: un renglón por obra por punto. Elija el punto de la lista (edítela en Ajustes) y anote el responsable (una persona),
la fecha límite, el estado, la fecha en que se hizo y un enlace al comprobante (contrato firmado, recibo del anticipo, permiso, confirmación escrita del subcontratista, COI, foto).
La fecha de inicio y los días para el inicio se llenan solos. Use No aplica para los puntos que no tocan en esa obra.
3. Ajustes: la lista estándar de puntos con cuántos días antes del inicio debe estar hecho cada uno, y con cuántos días antes del inicio se marca un punto abierto.
Esos números son EJEMPLOS, no reglas. Las condiciones del anticipo las fija su contrato; qué permisos necesita y cuándo puede empezar lo fija la oficina
de permisos de su ciudad o condado. Revíselos o consulte a un abogado.
Rojo = un punto que sigue abierto el día de inicio o después, o con fecha límite después del inicio.
Amarillo = sin responsable, sin fecha límite, vencido, hecho sin comprobante, hecho sin fecha, inicio cercano con el punto abierto, u obra que no está en Obras.
Verde = renglón completo.
4. Los primeros renglones son EJEMPLOS (el nombre de la obra empieza con EJEMPLO). Bórrelos, en Obras y en Lista, antes de empezar.
Consejo: copie la lista de Ajustes a la Lista para cada obra nueva el día que se firma el contrato, para no depender de la memoria.
Información general, no asesoría legal.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/lista-entrega-contrato-inicio-obra.html
¿Quiere ayuda para mantenerla al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat, se marcan los puntos que siguen abiertos después de la fecha de inicio
y se redacta el seguimiento para que usted lo apruebe. Nada se envía solo, y durante la prueba una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Obras en la lista
Renglones de la lista
Puntos abiertos
Hechos o no aplica
Abiertos después del inicio
Sin responsable
Sin fecha límite
Fecha límite después del inicio
Vencidos (abiertos, fecha límite pasada)
Hechos sin comprobante
Hechos sin fecha
Inicio cercano, punto abierto
Obra que no está en Obras
Renglones con alguna alerta
Gratis para usar y compartir. Sin garantía; información general, no asesoría legal.

## Lista
Obra | Punto | Responsable (una persona) | Fecha límite | Estado | Fecha en que se hizo | Enlace al comprobante (contrato, recibo, permiso, confirmación, COI) | Notas | Fecha de inicio (de Obras) | Días para el inicio | Alerta
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Contrato firmado por ambas partes | Dueño | 2026-09-26 | Hecho | 2026-09-25 | https://drive.example.com/smith/contrato.pdf | Ejemplo: renglón completo
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Anticipo recibido (según su contrato) | Oficina | 2026-10-06 | Hecho | 2026-10-07 | https://drive.example.com/smith/anticipo.pdf | Ejemplo: renglón completo
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Permisos aprobados | Dueño | 2026-10-22 | En proceso |  |  | Ejemplo: el permiso no está aprobado y la obra ya empezó (rojo)
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Subcontratistas confirmados por escrito con fechas | Gerente | 2026-10-20 | Hecho | 2026-10-20 |  | Ejemplo: hecho pero sin comprobante
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | COI y W-9 de cada subcontratista archivados |  | 2026-10-21 | Abierto |  |  | Ejemplo: sin responsable, abierto después del inicio
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Nota de arranque enviada al cliente (inicio, contactos, qué esperar) | Oficina | 2026-10-23 | No aplica |  |  | Ejemplo: no aplica (el cliente vino a la obra)
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Permisos solicitados | Dueño | 2026-10-25 | Hecho | 2026-10-24 | https://drive.example.com/lee/solicitud-permiso.pdf | Ejemplo: renglón completo
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Selecciones finales (firmadas por el cliente) | Gerente |  | Abierto |  |  | Ejemplo: sin fecha límite, inicio cercano
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Material pedido / tiempos de entrega largos confirmados | Oficina | 2026-11-10 | Abierto |  |  | Ejemplo: fecha límite después del inicio (rojo)
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Subcontratistas confirmados por escrito con fechas | Gerente | 2026-10-29 | En proceso |  |  | Ejemplo: inicio cercano, sigue abierto
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Acceso, servicios, contenedor y baño portátil listos | Gerente | 2026-10-23 | Hecho |  | https://drive.example.com/lee/obra.jpg | Ejemplo: hecho sin fecha
Formulas:
Días para el inicio = IF(N([Fecha de inicio (de Obras)])=0,"",N([Fecha de inicio (de Obras)])-TODAY())

## Obras
Obra | Cliente | Dirección | Fecha de inicio planeada | Estado | Puntos | Puntos abiertos | Abiertos después del inicio | Renglones con alerta | Notas
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Smith | Calle Roble | 2026-10-24 | Empezada
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Lee | Camino Pino | 2026-11-01 | Sin empezar

## Ajustes
Ajustes
Marcar un punto abierto cuando la obra empieza en estos días o menos (valor de EJEMPLO) | 7
Punto (edite la lista; la lista desplegable de la hoja Lista la usa) | Hecho estos días antes del inicio (EJEMPLO)
Contrato firmado por ambas partes | 21
Anticipo recibido (según su contrato) | 14
Permisos solicitados | 21
Permisos aprobados | 3
Selecciones finales (firmadas por el cliente) | 14
Material pedido / tiempos de entrega largos confirmados | 10
Programa listo (fecha de inicio + primeras 2 semanas) | 7
Subcontratistas confirmados por escrito con fechas | 5
COI y W-9 de cada subcontratista archivados | 3
Acceso, servicios, contenedor y baño portátil listos | 3
Nota de arranque enviada al cliente (inicio, contactos, qué esperar) | 2
Edite las celdas amarillas. Son sus propios ajustes, no reglas. Las condiciones del anticipo las fija su contrato; los permisos, la oficina de permisos de su ciudad o condado. Revíselos o consulte a un abogado.