## Empiece aquí
Lista de recepción de materiales de tablaroca (drywall) de TapeAndFloat (libro de Excel gratis)
Una lista de recepción es lo que llena el encargado o la oficina cuando llega el material a la obra: qué se pidió, qué llegó de verdad, qué vino dañado, mojado o equivocado y dónde se surtió.
Este libro la lleva como registro, con un renglón por material por entrega. Las celdas amarillas son para que usted escriba. Las celdas blancas tienen fórmulas: se calculan solas.
La hoja no está bloqueada, así que puede cambiar lo que quiera. Los renglones que empiezan con EJEMPLO son datos de ejemplo, no obras ni entregas reales. Bórrelos (o escriba encima) antes de usar la hoja.
1. Hoja Registro de recepción: un renglón por material por entrega. Escriba la obra, la dirección de entrega, el proveedor y el número de orden de compra o de ticket de entrega.
Use el mismo número de orden de compra que en su pedido de materiales para que los dos coincidan.
2. Escriba la fecha de entrega programada cuando haga el pedido. Cuando llegue la carga, escriba la fecha real de entrega.
3. Escoja el material de la lista (Tablaroca, Compuesto (mud), Cinta, Esquinero / moldura, Tornillos / fijaciones, Adhesivo, Primer (sellador), Textura, Lija, Otro),
y escriba la medida / tipo (1/2" regular, 5/8" tipo X, resistente a la humedad...), la unidad, la cantidad pedida y la cantidad recibida.
4. Cuente antes de que se vaya el chofer, si se puede. Escriba cuántos llegaron dañados, mojados o equivocados, dónde se surtió (piso y cuartos) y quién lo revisó.
Escriba Sí en Ticket de entrega firmado cuando se firme el ticket (con el faltante o el daño anotado), y pegue un enlace a la foto (Google Drive, Dropbox o su app de fotos).
5. Faltó (-) / sobró (+) = cantidad recibida - cantidad pedida. Un número negativo quiere decir que la carga llegó incompleta.
Los días para la entrega programada se cuentan de hoy (HOY()) a la fecha programada. Un número negativo quiere decir que ya va tarde. Se queda en blanco cuando el material se recibe.
Los días desde que se recibió se cuentan desde la fecha real de entrega hasta hoy.
6. La columna Revisar marca SIN OBRA, SIN N.º DE ORDEN, LLEGÓ INCOMPLETO, LLEGÓ DE MÁS, DAÑADO - SIN FOTO (cantidad dañada sin enlace a la foto),
TICKET SIN FIRMAR (recibido, pero Ticket de entrega firmado no dice Sí) y FECHA DE ENTREGA PASADA - NO RECIBIDO.
Los renglones incompletos, los dañados sin foto y las entregas atrasadas se ponen rojos; los demás avisos, naranjas.
7. Debajo de la tabla: un resumen de renglones, recibidos, pendientes, los que llegan en los próximos 7 días, incompletos y de más (renglones y cantidad), cantidad dañada,
dañados sin foto, tickets sin firmar, entregas atrasadas y renglones con aviso. Revíselo el día de cada entrega, antes de llamar o escribirle al proveedor.
Guía, un formato de texto bilingüe para el encargado, un correo al proveedor y la versión en CSV: https://tapeandfloat.com/es/plantillas/plantilla-lista-recepcion-materiales-drywall.html
Versión en inglés: TapeAndFloat_Drywall_Delivery_Checklist.xlsx (https://tapeandfloat.com/templates/drywall-delivery-receiving-checklist.html)
Reporte el material que falta, está dañado o equivocado a la oficina y al proveedor el mismo día. TapeAndFloat es un asistente de oficina con IA que lee los mensajes
y correos que usted le reenvía y mantiene en orden obras, cuadrillas y cobros en una hoja de Google. Prueba piloto gratis de 60 días: https://tapeandfloat.com/es/prueba-piloto.html Preguntas: james@tapeandfloat.com
Gratis para usar y compartir. Sin garantía; información general, no es asesoría legal, de contratos, fiscal ni contable. Revise los términos de su proveedor para reportar faltantes y daños.

## Registro de recepción
Lista de recepción de materiales de tablaroca (drywall)
Amarillo = usted escribe. Blanco = fórmulas. Los renglones EJEMPLO son datos de ejemplo: bórrelos antes de usar la hoja.
Hoy (los días para la entrega y los días desde que se recibió se cuentan desde esta fecha):
Obra | Dirección de entrega | Proveedor | N.º de orden de compra / ticket | Fecha de entrega programada | Fecha real de entrega | Material | Medida / tipo | Unidad | Cant. pedida | Cant. recibida | Faltó (-) / sobró (+) | Cant. dañada / mojada / equivocada | Surtido dónde / piso | Recibido / revisado por | ¿Ticket de entrega firmado? (Sí/No) | Enlace de foto | Días para la entrega programada (negativo = atrasada) | Días desde que se recibió | Revisar | Notas
EJEMPLO Lote 14 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] | [N.º de orden] |  |  | Tablaroca | 5/8" tipo X, [largo] | hojas | 60 | 56 |  | 3 | 2.º piso, recámaras | Cuadrilla 1 (Marco) | Sí | [enlace de foto] |  |  |  | Ejemplo: faltan 4, 3 con esquinas rotas
EJEMPLO Lote 14 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] | [N.º de orden] |  |  | Compuesto (mud) | Multiusos, [tamaño] | cajas | 40 | 40 |  | 0 | Cochera | Cuadrilla 1 (Marco) | Sí |  |  |  |  | Ejemplo: sin aviso
EJEMPLO Lote 14 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] | [N.º de orden] |  |  | Esquinero / moldura | [tipo y largo] | piezas | 50 | 50 |  | 4 | Cochera | Cuadrilla 1 (Marco) | No |  |  |  |  | Ejemplo: piezas dobladas, sin foto, ticket sin firmar
EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] | [N.º de orden] |  |  | Tablaroca | 1/2" regular, [largo] | hojas | 80 | [10 empty] | Ejemplo: atrasada, llame al proveedor
EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] | [N.º de orden] |  |  | Tornillos / fijaciones | [medida] | cajas | 10 | [10 empty] | Ejemplo: todavía no toca, sin aviso
EJEMPLO Lote 7 (borre este renglón) | [dirección de la obra] | [proveedor] |  |  |  | Cinta | De papel, [largo del rollo] | rollos | 20 | 24 |  | 0 | 1.er piso | Cuadrilla 3 (Ana) | Sí |  |  |  |  | Ejemplo: 4 rollos de más, sin N.º de orden
RESUMEN
Cantidad
Renglones (en uso)
Recibidos (con fecha real o cantidad recibida)
Pendientes (todavía no se reciben)
Llegan en los próximos 7 días (no recibidos)
Fecha de entrega pasada - no recibido (llame al proveedor)
Llegó incompleto (renglones)
Llegó incompleto (cantidad total que falta)
Llegó de más (renglones)
Dañado / mojado / equivocado (cantidad total)
Dañado sin foto (tome la foto)
Recibido - ticket de entrega sin firmar
Renglones con aviso (cantidad)
Formulas:
Días desde que se recibió = IF(NOT(OR([Obra]<>"",[Dirección de entrega]<>"",[Proveedor]<>"",[N.º de orden de compra / ticket]<>"",[Fecha de entrega programada]<>"",[Fecha real de entrega]<>"",[Material]<>"",[Medida / tipo]<>"",[Cant. pedida]<>"",[Cant. recibida]<>"",[Cant. dañada / mojada / equivocada]<>"")),"",IF(ISNUMBER([Fecha real de entrega]),TODAY()-[Fecha real de entrega],""))