## Empiece aquí
Programa de 2 semanas de TapeAndFloat: subcontratistas e inspecciones (gratis)
Para constructores, contratistas y remodeladores pequeños que programan por mensaje. Una hoja que muestra quién está en qué obra y qué inspecciones vienen.
1. Hoja Programa: un renglón por obra por tarea. Obra / dirección, tarea (por ejemplo Estructura, Plomería gruesa, Colgar tablaroca), Tipo (Subcontratista, Inspección, Entrega, Otro),
el subcontratista o cuadrilla y su teléfono, fechas de inicio y fin. En un renglón de inspección, la fecha de inicio es el día que necesita la inspección.
2. Cuando el subcontratista confirme (basta un mensaje de respuesta), ponga Confirmado en Sí. Confirmar antes de se calcula solo: inicio menos los días de Ajustes.
3. Depende de: el nombre de la tarea (misma obra) que debe terminar antes, por ejemplo 'Inspección de instalaciones' antes de 'Aislamiento'. La hoja marca si empieza antes de que termine.
4. Inspecciones: ponga Solicitada en Sí cuando ya la pidió, anote la fecha de inspección, luego el resultado (Aprobada, Rechazada, Parcial) y la fecha de reinspección.
5. Columna Programa: Ahora, Semana 1, Semana 2 o Después, para filtrar las próximas dos semanas y mandar a cada subcontratista sus fechas.
Rojo = inicio cercano sin confirmar, inspección rechazada o parcial sin fecha de reinspección, o el mismo subcontratista en dos obras el mismo día.
Amarillo = inspección sin solicitar, sin subcontratista, empieza antes de que termine la tarea de la que depende, o sin fecha de inicio. Verde = confirmado o aprobada.
Consejo: revise las próximas dos semanas a la misma hora cada día y mande a cada subcontratista las fechas de sus renglones. Su oficina de inspecciones
tiene sus propias reglas y plazos para solicitarlas; ponga su plazo en Ajustes.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/programar-subcontratistas-inspecciones.html
¿Quiere que se lo mantengamos al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat armamos, paso a paso, una lista de quién está en qué obra y recordatorios de inspecciones
con los mensajes y correos que usted reenvía, en su propia hoja de Google. Usted aprueba antes de que salga cualquier cosa, y una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días, sin tarjeta: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Renglones en el programa (Ahora, Semana 1, Semana 2)
Inicio cercano sin confirmar
Inspecciones sin solicitar
Inspecciones rechazadas o parciales sin fecha de reinspección
Renglones con un subcontratista en dos obras a la vez
Renglones sin subcontratista
Renglones que empiezan antes de que termine la tarea de la que dependen
Renglones con alguna alerta
Uso y distribución gratis. Sin garantía; información general, no asesoría legal. Consulte las reglas de su oficina de inspecciones.

## Programa
Obra / dirección | Tarea | Tipo | Subcontratista / cuadrilla (o inspector) | Teléfono | Inicio (fecha) | Fin (fecha) | ¿Confirmado? (Sí/No) | Confirmar antes de (fecha) | Depende de (tarea, misma obra) | ¿Inspección solicitada? (Sí/No) | Fecha de inspección | Resultado de inspección | Fecha de reinspección | Días para el inicio | Programa | Alerta | Notas | Fin usado (auxiliar)

## Ajustes
Ajustes
Confirmar con el subcontratista estos días antes de su inicio | 2
Solicitar inspecciones estos días antes de la fecha (use el plazo de su oficina) | 2
Ventana del programa en días (Semana 1 = primeros 7 días, Semana 2 = el resto) | 14
Cambie los valores de la columna B. Son sus propios ajustes, no una regla de la industria ni del código.