## Empiece aquí
Registro diario de obra y fotos de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores, remodeladores y contratistas pequeños. Un renglón por obra por día: quién estuvo en la obra, el clima, el trabajo hecho, entregas, inspecciones, visitas,
retrasos y su causa, indicaciones o cambios que dio el cliente, notas de seguridad y un enlace a la carpeta de fotos de ese día.
1. Hoja Obras: un renglón por obra (se revisan hasta 20 para días sin registro). Fecha de inicio, fecha de fin (en blanco = sigue en curso) y estado (Activa, En pausa, Terminada).
2. Hoja Registro diario: un renglón por obra por día de trabajo, escrito el mismo día. Solo hechos: qué pasó, quién estuvo, qué se dijo y quién lo dijo.
Si el cliente pide un cambio, anótelo y marque si se convirtió en una orden de cambio por escrito (Sí / No / No hace falta).
Pegue el enlace a la carpeta de fotos de la obra de ese día (por ejemplo una carpeta compartida llamada Obra / 2026-10-26).
3. Hoja Días sin registro: cada día de trabajo de su periodo de revisión, para cada obra activa, marcado FALTA cuando no hay renglón.
4. Ajustes: qué días de la semana se trabaja, días libres que no quiere marcar (feriados, cierres), cuántos días hacia atrás revisar y cuándo un registro cuenta como escrito tarde.
Rojo = indicación del cliente sin orden de cambio, o un retraso sin causa anotada.
Amarillo = sin enlace de fotos, sin número de personal, inspección sin resultado, sin trabajo anotado, obra que no está en la hoja Obras, dos renglones de la misma obra y día, escrito tarde.
Verde = renglón completo.
5. Los primeros renglones son EJEMPLOS (el nombre de la obra empieza con EJEMPLO). Bórrelos, en Obras y en Registro diario, antes de empezar.
Hábitos de fotos: ponga fecha a cada foto, identifíquela por obra y cuarto o área, tome una foto amplia y una de cerca, fotografíe las paredes antes de taparlas
(antes del drywall), durante y después, y guarde los originales en una carpeta por obra y por fecha.
Un buen registro diario puede ayudar si algún día hay una disputa. Es un registro, no asesoría legal; consulte a un abogado sobre su caso.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/registro-diario-fotos-obra.html
¿Quiere ayuda para mantenerlo al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat, las fotos que se mandan por mensaje desde la obra se archivan en la obra por fecha
y se le marcan los registros diarios que faltan. Usted aprueba todo lo que sale, y una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Obras activas
Días de trabajo sin registro (obras activas, periodo de revisión)
Renglones del registro
Renglones sin enlace de fotos
Retrasos sin causa
Indicaciones del cliente sin orden de cambio
Inspecciones sin resultado
Renglones sin número de personal
Renglones escritos tarde
Renglones con alguna alerta
Uso y distribución gratis. Sin garantía; solo información general, no asesoría legal.

## Registro diario
Fecha | Obra | Nuestro personal en la obra (número) | Subcontratistas en la obra (empresas) | Personal de subcontratistas (número) | Clima | Trabajo hecho hoy | Entregas | Inspección (tipo) | Resultado de la inspección | Visitas (cliente, inspector, otros) | ¿Retraso hoy? | Causa del retraso | Indicaciones / cambios del cliente | ¿Se hizo orden de cambio? | Notas de seguridad | Enlace a la carpeta de fotos | Anotado por | Escrito el (fecha) | Alerta | Notas
2026-10-25 | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 3 | ABC Electric | 2 | Soleado, 27 °C | Detalles de estructura, instalación eléctrica en cocina | Gabinetes entregados (revisados contra el pedido) | Eléctrica preliminar | Aprobada | Inspector; el dueño recorrió la obra | No |  | El dueño pidió mover el contacto de la isla 30 cm a la izquierda | Sí | Ninguna | https://drive.example.com/smith/2026-10-26 | Ana | 2026-10-26 |  | Ejemplo: renglón completo
2026-10-24 | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 3 |  |  | Lluvia en la mañana | Solo refuerzos interiores |  |  |  |  | Sí |  |  |  | Piso mojado en la puerta trasera, se puso tapete |  | Ana | 2026-10-24 |  | Ejemplo: retraso sin causa, sin enlace de fotos
2026-10-23 | EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) |  | Pro Plumbing | 3 | Nublado | Plomería preliminar |  | Plomería preliminar |  | Dueño | No |  | El dueño quiere una segunda luz en el tocador | No |  | https://drive.example.com/smith/2026-10-23 | Ana | 2026-10-25 |  | Ejemplo: cambio del cliente sin orden de cambio, inspección sin resultado, sin número de personal, escrito tarde
2026-10-21 | EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | 2 |  |  | Soleado | Cimbra de cimentación | Varilla |  |  |  | No |  |  |  |  | https://drive.example.com/lee/2026-10-21 | Ben | 2026-10-21 |  | Ejemplo: la obra Lee tiene días sin registro desde entonces

## Obras
Obra | Dirección | Fecha de inicio | Fecha de fin (en blanco = sigue) | Estado | Días de trabajo sin registro (periodo) | Último registro | Alerta | Notas
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Calle Roble | 2026-09-26 |  | Activa
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Camino Pino | 2026-10-06 |  | Activa
EJEMPLO baño Díaz (borre este renglón) | Av. Olmo | 2026-08-27 | 2026-10-01 | Terminada

## Días sin registro
Fecha | ¿Se trabaja?

## Ajustes
Ajustes | ¿Se trabaja? (Sí / No) | Días libres que no se marcan (feriados, cierres)
Lunes | Sí
Martes | Sí
Miércoles | Sí
Jueves | Sí
Viernes | Sí
Sábado | No
Domingo | No
Periodo de revisión: revisar estos días hacia atrás (máximo 60) | 14
Marcar un registro escrito más de estos días después del día de trabajo | 1
Cambie las celdas amarillas. Son sus propios ajustes, no una regla.