## Empiece aquí
Registro de permisos e inspecciones de TapeAndFloat (gratis)
Para remodeladores, constructores y contratistas pequeños. Un renglón por permiso por obra, un renglón por inspección y alertas para los plazos que se escapan.
1. Hoja Permisos: un renglón por permiso por obra. Obra / dirección, tipo de permiso (por ejemplo Construcción, Eléctrico, Plomería, Mecánico), número de permiso,
fechas de solicitud, emisión y vencimiento, si la tarjeta del permiso está colocada, trabajo terminado, final aprobada, fecha de cierre / CO, cuotas y responsable.
Copie la fecha de vencimiento del propio permiso. Su oficina de permisos local tiene sus propias reglas de vencimiento, prórrogas y cierre.
2. Hoja Inspecciones: un renglón por inspección requerida. Obra, número de permiso (igual que en Permisos), nombre de la inspección, la fecha en que la necesita,
solicitada (Sí/No) y cuándo, fecha de inspección, resultado (Aprobada, Rechazada, Parcial) y fecha de reinspección. Solicitar antes de se calcula con Ajustes.
3. Ajustes: cuántos días antes del vencimiento avisarle, su plazo para solicitar inspecciones y cuánto esperar una solicitud antes de marcarla.
Rojo = vencido, por vencer, rechazada o parcial sin reinspección, o trabajo terminado sin final aprobada.
Amarillo = sin número de permiso, tarjeta sin colocar, cuotas sin pagar, permiso sin emitir, inspección sin solicitar a tiempo o sin resultado. Verde = final aprobada.
Consejo: revise las dos hojas a la misma hora cada semana y cierre cada permiso (final aprobada, fecha de cierre anotada) antes de dejar la obra.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/control-permisos-inspecciones.html
¿Quiere que se lo mantengamos al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat lo armamos paso a paso con los correos y mensajes de permisos que usted reenvía,
en su propia hoja de Google, con alertas de plazos: permiso por vencer, inspección sin solicitar, rechazada sin reinspección, final sin cerrar.
Usted aprueba antes de que salga cualquier cosa, y una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Permisos abiertos (final sin aprobar)
Permisos vencidos
Permisos por vencer
Permisos sin número
Trabajo terminado sin final aprobada
Permisos con cuotas sin pagar
Inspecciones sin solicitar a tiempo
Inspecciones rechazadas o parciales sin fecha de reinspección
Renglones de permisos con alguna alerta
Renglones de inspecciones con alguna alerta
Uso y distribución gratis. Sin garantía; información general, no asesoría legal ni de código. Su oficina de permisos local tiene sus propias reglas.

## Permisos
Obra / dirección | Tipo de permiso | Número de permiso | Solicitado (fecha) | Emitido (fecha) | Vence (fecha) | ¿Tarjeta colocada? (Sí/No) | ¿Trabajo terminado? (Sí/No) | ¿Final aprobada? (Sí/No) | Cierre final / CO (fecha) | Cuotas ($) | ¿Cuotas pagadas? (Sí/No) | Responsable | Días para vencer | Alerta | Notas

## Inspecciones
Obra / dirección | Número de permiso | Inspección (por ejemplo Plomería gruesa) | La necesita para (fecha) | ¿Solicitada? (Sí/No) | Solicitada el (fecha) | Fecha de inspección | Resultado | Fecha de reinspección | Responsable | Solicitar antes de (fecha) | Alerta | Notas

## Ajustes
Ajustes
Avisar estos días antes de que venza un permiso | 30
Solicitar inspecciones estos días antes de necesitarlas (use el plazo de su oficina) | 2
Marcar una solicitud sin emitir después de estos días | 14
Cambie los valores de la columna B. Son sus propios ajustes, no una regla del código ni de la oficina de permisos.