## Empiece aquí
Registro de retrasos de obra de TapeAndFloat (gratis)
Para constructores, remodeladores y contratistas pequeños. Un renglón por retraso: clima, una decisión o selección del cliente, material en espera (backorder),
una inspección, un subcontratista que no llegó, una orden de cambio o cualquier otra cosa que mueva el programa. Anótelo el día que empieza y avísele al cliente por escrito.
1. Hoja Obras: un renglón por obra (cliente y dirección). El Registro de retrasos revisa que cada nombre de obra esté en esta lista.
2. Hoja Registro de retrasos: un renglón por retraso. Fecha de inicio, causa, una descripción breve con hechos, días perdidos estimados y quién lo causó o se encarga de resolverlo.
Luego: si se le avisó al cliente, en qué fecha y cómo (correo, mensaje de texto, carta o aplicación son por escrito; una llamada o una plática en persona no, así que confírmela por escrito),
si el cliente confirmó por escrito (necesario en sus propias decisiones y selecciones), si se actualizó el programa, si hace falta orden de cambio (y su número),
el impacto en costo si lo hay y un enlace a las fotos o al registro diario. Deje la fecha de fin en blanco mientras el retraso siga abierto.
3. Ajustes: en cuántos días desde que empieza un retraso quiere avisarle al cliente, y cuánto tiempo puede seguir abierto antes de marcarlo.
Esos números son EJEMPLOS, no reglas. Los plazos de aviso y cualquier derecho a más tiempo los fija su contrato; consulte a un abogado sobre su caso.
Rojo = sin aviso por escrito al cliente, decisión del cliente sin visto bueno por escrito, u orden de cambio necesaria sin número.
Amarillo = aviso después de lo fijado en Ajustes, material en espera sin nueva fecha, días perdidos en blanco, obra que no está en Obras, abierto sin fecha de fin, sin causa o sin fecha de inicio.
Verde = renglón completo.
4. Los primeros renglones son EJEMPLOS (el nombre de la obra empieza con EJEMPLO). Bórrelos, en Obras y en Registro de retrasos, antes de empezar.
Solo hechos: qué pasó, cuándo, a quién se le avisó y qué dijo. Deje fuera las culpas. Un registro claro puede ayudar si algún día hay una disputa;
es información general, no asesoría legal.
Guía: https://gc.tapeandfloat.com/es/guias/registro-retrasos-obra.html
¿Quiere ayuda para mantenerlo al día? Durante la prueba piloto de TapeAndFloat, se le marca cada retraso sin aviso por escrito al cliente y se redacta
una actualización breve para que su oficina la apruebe. Lo configuramos una parte a la vez, y una persona real revisa todo.
Prueba gratis de 60 días: https://gc.tapeandfloat.com/es/#pilot Preguntas: james@tapeandfloat.com
Resumen (se actualiza solo)
Retrasos anotados
Retrasos abiertos (sin fecha de fin)
Días perdidos (estimados, total)
Impacto en costo (total)
Retrasos sin aviso por escrito al cliente
Aviso después de lo fijado en Ajustes
Decisiones del cliente sin visto bueno por escrito
Material en espera sin nueva fecha de entrega
Orden de cambio necesaria sin número
Días perdidos en blanco
Obra que no está en la hoja Obras
Abiertos más tiempo del fijado en Ajustes
Renglones con alguna alerta
Libre para usar y compartir. Sin garantía; solo información general, no asesoría legal.

## Registro de retrasos
Obra | Fecha de inicio | Fecha de fin (en blanco = abierto) | Causa | Qué pasó (solo hechos) | Días perdidos (est.) | Quién lo causó / quién lo resuelve | ¿Se avisó al cliente? | Fecha del aviso | Cómo se avisó | ¿Visto bueno / acuse del cliente por escrito? | ¿Programa actualizado? | Nueva fecha de entrega (material en espera) | ¿Hace falta orden de cambio? | Núm. de orden de cambio | Impacto en costo ($) | Enlace a fotos / registro diario | Alerta | Notas
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Clima | Dos días de lluvia; sin trabajo exterior | 2 | Clima | Sí | 2026-10-07 | Correo | No hace falta | Sí |  | No |  |  | https://drive.example.com/smith/registro |  | Ejemplo: renglón completo
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | 2026-10-14 |  | Decisión / selección del cliente | Esperando que el dueño elija el azulejo de la regadera; se reprogramó al instalador | 4 | Dueño | Sí | 2026-10-15 | Llamada | No | Sí |  | Sí |  |  |  |  | Ejemplo: aviso solo por llamada, sin visto bueno escrito, orden de cambio sin número, sigue abierto
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | 2026-10-20 |  | Material en espera | Ventanas en espera (backorder) con el proveedor |  | Proveedor | Sí | 2026-10-25 | Correo |  | No |  | No |  |  |  |  | Ejemplo: aviso tarde, sin nueva fecha de entrega, días perdidos en blanco
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Inspección | Inspección de estructura rechazada; reinspección programada | 1 | Nosotros (faltaban refuerzos) | No |  |  |  | Sí |  | No |  | 150 | https://drive.example.com/lee/registro |  | Ejemplo: no se avisó al cliente

## Obras
Obra | Cliente | Dirección | Estado | Retrasos | Retrasos abiertos | Días perdidos (est.) | Impacto en costo | Renglones con alerta | Notas
EJEMPLO cocina Smith (borre este renglón) | Smith | Calle Roble | Activa
EJEMPLO ampliación Lee (borre este renglón) | Lee | Camino Pino | Activa

## Ajustes
Ajustes
Avisar al cliente por escrito dentro de estos días desde que empieza el retraso (valor de EJEMPLO; revise su contrato) | 2
Marcar un retraso que sigue abierto (sin fecha de fin) después de estos días (valor de EJEMPLO) | 7
Edite las celdas amarillas. Son sus propios ajustes, no una regla. Los plazos de aviso y los derechos por retraso o extensión los fija su contrato; consulte a un abogado.